## Diagrama de Gantt
Control: Diagrama de Gantt para Gestión del Proyecto
Alumna: Ortiz López María Isabel ¦ Asesor: Marco Aurelio Rodríguez Guzmán ¦ Grupo: M23C1G62-014
[7 empty] | Agosto | [27 empty] | Septiembre
ID | Fase | Actividad | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | time axis 2026-08-04 to 2026-09-20
1 | Fase Inicial | Investigación de mercado | 7 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | Propietaria del proyecto | bar: 2026-08-04 to 2026-08-10
2 | Fase Inicial | Adecuación del espacio de trabajo | 7 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | Propietaria del proyecto
3 | Fase Desarrollo | Producción | 14 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | Responsable de producción | bar: 2026-08-18 to 2026-08-31
4 | Fase Desarrollo | Promoción | 7 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | Responsable de producción
5 | Fase Conclusión | Desarrollo del plan de mantenimiento y corrección de fallas | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | Propietario del proyecto | bar: 2026-09-08 to 2026-09-12
6 | Fase Conclusión | Entrega de productos | 1 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Recurso humano
7 | Fase Conclusión | Planificación de ganancias | 7 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Propietario del proyecto | bar: 2026-09-14 to 2026-09-20
|  | Duración Total del Proyecto | 48
Investigación de mercado
Adecuación del espacio de trabajo
| Actividad Permanente | Producción
| Actividad Permanente | Promoción
Desarrollo del plan de mantenimiento y corrección de fallas
Entrega de productos
| Actividad Permanente | Planificación de ganancias

## Datos del Proyecto
Detalle Completo del Plan de Trabajo
Fase | Actividad | Tiempo Total | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Responsable
Fase Inicial | Investigación de mercado | 7 días | 04/08/2026 | 10/08/2026 | Buscar y caracterizar los servicios de mi localidad que son similares al del proyecto. | Automóvil, computadora, teléfono móvil, agenda, cuadernos. | Acceso a internet, tablas de cálculo, agendas virtuales. | 1500 pesos para gastos de movilidad y pago de servicios. 2000 pesos para compra de productos muestra. | Propietaria del proyecto
Análisis de inventario, proveedores y flujo de materiales.
Comparar precios, calidad, tiempos de entrega y formas de pago.
Fase Inicial | Adecuación del espacio de trabajo | 7 días | 11/08/2026 | 17/08/2026 | Definir modelo de mercado y tiempo de retorno de capital. | Agenda, cuaderno, hojas, computadora, hoja de cálculo. | Word, Canva, IA para imágenes y video. | 1500 pesos para licencias de productos. 2000 pesos para asesoría de mercado. | Propietaria del proyecto
Elaborar el catálogo de productos y servicios.
Establecer el presupuesto y el plan de trabajo.
Fase Desarrollo | Producción | 14 días | 18/08/2026 | 31/08/2026 | Personalizar playeras, tazas y artículos. | Playeras, tazas, vinil, papel de sublimación, tinta, plancha de sublimación, plotter, computadora, celular e internet. | Software del plotter, IA para manipular imágenes, internet para descargar contenido, programas de edición de imágenes. | 10000 pesos para compra de materiales. 1500 pesos para compra de licencia de software. 1000 pesos para gasolina. | Responsable de producción
Revisar la calidad de los productos.
Fase Desarrollo | Promoción | 7 días | 01/09/2026 | 07/09/2026 | Publicar promociones y catálogo de artículos terminados físicamente. | Productos terminados, bolsas y cajas de empaque. | Celular, internet y aplicaciones de mensajería. | 5000 pesos para volantes y compra de espacio en redes. | Responsable de producción
Fase Conclusión | Desarrollo del plan de mantenimiento y corrección de fallas | 5 días | 08/09/2026 | 12/09/2026 | Evaluar los resultados del proyecto. | Carpetas, cuadernos. | Excel, Word. | Salario mínimo de 2 personas, más prestaciones de ley. | Propietario del proyecto
Identificar fallas y áreas de mejora.
Fase Conclusión | Entrega de productos | 1 día | 13/09/2026 | 13/09/2026 | Planificación de producción, almacenamiento y entrega de productos. | Automóvil, cajas decorativas, carpetas de registro. | Excel, Word. | Salario mínimo de 2 personas, más prestaciones de ley. | Recurso humano
Entrega a tiempo.
Fase Conclusión | Planificación de ganancias | 7 días | 14/09/2026 | 20/09/2026 | Establecer un plan de recapitalización, fiscalización, captación de talento humano y ahorro. | Computadora. | Excel, Word. | 800 pesos para asesoría. | Propietario del proyecto