Control. Diagrama de Gantt para gestión del proyecto

Alumna:

Ortiz López María Isabel

Asesor Virtual:

Marco Aurelio Rodriguez Guzman

grupo:M23C1G62-014

Fase inicial

| Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Responsable de actividad y tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación de mercado | 7 días | 2026-08-04 | 2026-08-10 | Buscar y caracterizar los servicios de mi localidad que son similares al del proyecto. | Automóvil, computadora, teléfono móvil, agenda, cuadernos. | Acceso a internet, tablas de cálculo, agendas virtuales. | 1500 pesos para gastos de movilidad y pago de servicios. 2000 pesos para compra de productos muestra. | Propietaria del proyecto |
|  |  |  |  | Análisis de inventario, proveedores y flujo de materiales. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Comparar precios, calidad, tiempos de entrega y formas de pago. |  |  |  |  |
| Adecuación del espacio de trabajo | 7 días | 2026-08-11 | 2026-08-17 | Definir modelo de mercado y tiempo de retorno de capital. | Agenda, cuaderno, hojas, computadora, hoja de cálculo. | Word, Canva, IA para imágenes y video. | 1500 pesos para licencias de productos. 2000 pesos para asesoría de mercado. | Propietaria del proyecto |
|  |  |  |  | Elaborar el catálogo de productos y servicios. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Establecer el presupuesto y el plan de trabajo. |  |  |  |  |
| Total | 14 dias |  |  |  |  |  |  |  |

Fase de desarrollo

| Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Responsable de actividad y tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción | 14 dias | 2026-08-18 | 2026-08-31 | Personalizar playeras, tazas y artículos. | Playeras, tazas, vinil, papel de sublimación, tinta, plancha de sublimación, plotter, computadora, celular e internet. | Software del plotter, IA para manipular imágenes, internet para descargar contenido, programas de edición de imágenes. | 10000 pesos para compra de materiales. 1500 pesos para compra de licencia de software. 1000 pesos para gasolina. | Responsable de producción |
|  |  |  |  | Revisar la calidad de los productos. |  |  |  |  |
| Promoción | 7 dias | 2026-09-01 | 2026-09-07 | Publicar promociones y catálogo de artículos terminados físicamente. | Productos terminados, bolsas y cajas de empaque. | Celular, internet y aplicaciones de mensajería. | 5000 pesos para volantes y compra de espacio en redes. | Responsable de producción |
| Total | 21 dias |  |  |  |  |  |  |  |

Fase de conclusión del proyecto

| Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos Materiales | Recursos Tecnológicos | Recursos Financieros | Responsable de actividad y tareas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del plan de mantenimiento y corrección de fallas | 5 días | 2026-09-08 | 2026-09-12 | Evaluar los resultados del proyecto. | Carpetas, cuadernos. | Excel, Word. | Salario mínimo de 2 personas, más prestaciones de ley. | Propietario del proyecto |
|  |  |  |  | Identificar fallas y áreas de mejora. |  |  |  |  |
| Entrega de productos | 1 día | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Planificación de producción, almacenamiento y entrega de productos. | Automóvil, cajas decorativas, carpetas de registro. | Excel, Word. | Salario mínimo de 2 personas, más prestaciones de ley. | Recurso humano |
|  |  |  |  | Entrega a tiempo. |  |  |  |  |
| Planificación de ganancias | 7 días | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Establecer un plan de recapitalización, fiscalización, captación de talento humano y ahorro. | Computadora. | Excel, Word. | 800 pesos para asesoría. | Propietario del proyecto |
| Total | 13 dias |  |  |  |  |  |  |  |